## Plan pluriannuel
Exemple fictif de projet de plan pluriannuel de travaux · plan-pluriannuel.fr
Montants illustratifs, à remplacer par ceux de votre immeuble. Les totaux se recalculent.
Poste | Élément | Constat | Travaux proposés | Objectif | Priorité | Année | Montant HT (€) | Avec honoraires 8 % (€)
Clos et couvert | Toiture-terrasse | Étanchéité d’origine refaite en 1994, infiltrations au 6e étage | Réfection de l’étanchéité avec isolation thermique (850 m²) | Sauvegarde + énergie | Urgente | 2027 | 98000
Sécurité | Sécurité incendie | Désenfumage de la cage d’escalier hors service | Remise en état du désenfumage et du balisage | Sécurité | Urgente | 2027 | 12000
Sécurité | Ascenseur | Contrôle quinquennal : mises en conformité à prévoir | Mise en conformité et modernisation de l’ascenseur | Sécurité | Importante | 2028 | 39000
Clos et couvert | Façades | Fissures en façade nord, béton sans isolant | Isolation thermique par l’extérieur avec ravalement (2 400 m²) | Énergie + sauvegarde | Importante | 2029 | 432000
Clos et couvert | Menuiseries des parties communes | Simple vitrage dans les cages d’escalier et le hall | Remplacement des fenêtres et de la porte du hall | Énergie | Importante | 2029 | 24000
Équipements | Chaudière collective | Chaudière de 2004, rendement dégradé | Remplacement par une chaudière à condensation avec régulation | Énergie | Importante | 2030 | 86000
Équipements | Ventilation | Ventilation naturelle, condensation dans certains logements | Installation d’une ventilation mécanique collective | Santé + énergie | Importante | 2030 | 46000
Équipements | Réseaux d’eau | Colonnes en acier galvanisé, fuites ponctuelles | Remplacement des colonnes montantes d’eau | Sauvegarde | Souhaitable | 2032 | 62000
Parties communes | Façade sur cour et garde-corps | Garde-corps corrodés sur cour | Remplacement des garde-corps côté cour | Sécurité | Souhaitable | 2033 | 41000
Parties communes | Caves et sous-sol | Humidité, éclairage vétuste | Traitement de l’humidité et éclairage basse consommation | Sauvegarde + énergie | Souhaitable | 2034 | 18000
Total
Fonds de travaux minimum (2,5 % des travaux du plan)

## Échéancier
Année | Montant avec honoraires (€) | Moyenne par lot principal (42 lots)
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036